## Amanual
ተቁ	የስራ አስፈፃሚው ዋና ተግባራት	የቡድኑ ዋና ተግባራት	ክብደት	ዝርዝር ተግባራት	ክብደት	መልኪያ	የሚጠበቅ ውጤት	ዓመታዊ እቅድ	ዝርዝር ክንውኖች	ከብደት	የሚጠበቅ ውጤት	እቅድ	1ኛ ሩብ ዓመት			2ኛ ሩብ ዓመት			3ኛ ሩብ ዓመት			4ኛ ሩብ ዓመት
													ሐምሌ	ነሐሴ	መስከረም	ጥቅምት	ሕዳር	ታሕሳስ	ጥር	የካቲት	መጋቢት	ሚያዝያ	ግንቦት	ሰኔ					ግንቦት				ሰኔ
1	የሚኒስትሩን የተለያዩ የስራ ክፍሎች አሰራር ለማሻሻልና ለማሳለጥ የሚያስችሉ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ማልማት ወይም ማስተዳደር	የሶፍትዌር ልማትና ክትትል	4.3	የጠቅላላ የግብርና ዲጂታይዜሽን የሚያግዙ ሶፍትዌር የፍላጎት ዳሰሳ ጥናት ሥራዎችን መስራት(የስትራቴጂክ ጉዳዮች ስራ አስፈፃሚ በሚንስትሩ ስር ካሉ ዘርፎች የእቅድና ሪፖርት ቅብብሎሽን የሚያሳልጥ ሶፍትዌር ማልማትና ማስተዳደር)	15	በቁጥር	ለምቶ ወደ ተግባር የገባ ሶፍትዌር	2	Software Requirement Specification (SRS) Document) የፍላጎት ዳሰሳ ጥናት ማከናወንና ማዘጋጀት	2	SRS Document	1			1
									የፍላጎት ዳሰሳውን ጥናቱን በማየት ዲቨሎፕ የሚሆነውን ሶፍትዊር ዲዛየን ማድረግ(User interface and User Experience design)	3	ሲስተም ዲዛይን ዶክመንት	1				1
									ዲዛይን በተደረገው ሶፍትዌር ማበልጽግ(Front end Developemnt)	3	የለማ ሶፍትዌር	1							1
									ሶፍትዊሩን ቴስት ሰርቨር ላይ መጫን እና አስፈላጊውን test ማድረግ(User Experiance Testing )	2	ለ ሙከራ (Test) ዝግጁ የሆነ ሶፍትዌር/ሰርቨር	1								1
									የተጠቃሚዎች ተቀባይነት ማግኘት ሙከራ ክንውን (User Acceptance Testing - UAT)	1	የተከናወነ UAT	1								1
									በ UAT ወቅት የሚነሱ የታመነባቸውን ማሻሺያዎች የማካተት ተግባር	1	የተሻሻለ ሶፍትዌር	1									1
									የተስራውን ሶፍትዌር ሰርቨር ላይ መጫን እና ለተጥቃሚ ምቹ ማድረግ	1	ለ ስራ (Production) ዝግጁ የሆነ ሶፍትዌር/ሰርቨር	1									1
									ለተጠቃሚዎች የሶፍትዌር የአጠቃቀም ስልጠና መስጠት	2	የተሰጠ ስልጠና	1									1						1

				ለ ዶቫር2 (DOVAR2) ሲስተም የሶፍትዌር አጠቃላይ የሲስተም ማሻሻያ ማድረግ	20	በቁጥር	የተደረጉ ማሻሺያዎች	1	አሁን ያለዉን ሲስተም ጋፕ መለየት	5	የ ጋፕ ልየታ ዶክመንት	1		1
									የ ዳታ ስታንዳርድ ተግባራትን ማከናወን	2.5	የተከናእነ ልየታ	1			1
									የ ጄንኪን ኤጀንት በ ዶቫር ተስት ሰርቨር ማዘጋጀት	2.5	የ ሚሰራ አጀንት	1				1
									ሲስተሙን ከተዘጋጀው የላይቭስቶክ ዳታ ስታንዳርድ ዶክመት ጋር ተስማሚ የማድረግ ስራ መስራት	10	የተሰራ የ ለማ ሶፍትዌር	1											1

				የሚንስትሪውን ኦፊሻል ድህረ ገፅ ዘመኑን የዋጀ እና ለተጠዋሚዎች ምቹ ለማድረግ ማሻሺያዎችን ማድረግ	5	በቁጥር	የተደረጉ ማሻሽያዎች	1	የ performance optimization ስራዎችን ማከናዎን	1	የተሻሻለ Page Load Time	1				1
									ለፐርፎርማንስ የሚሆኑ ፕለጊኖችን አፕግሪድ ማድረግ	0.5	የተሻሻለ ፐለጊን	1									1
									ለሴኪዊሪቲ የሚሆኑ ፕለጊኖችን አፕግሪድ ማድረግ	0.5	የተሻሻለ ፐለጊን	1									1
									ሰርቨር ኢንቫይሮመንት ማሻሻል(Window to Linux)	1	linux ላይ የተጫነ ዊብሳይት	1									1
									ተጨማሪ አዳዳሲ ቴክኖሎጂዎችን ወይም ፊቸሮችን መጨምር እና ኢንተራክቲቨ ማድረግ	1	ኢንተራክቲቪ ወብሳይት ማድረግ	1						1
									አስፈላጊውን ክትትል እና ተጨማሪ ይዘቶችን መጨመር	0.5	አስፈላጊዊን ይዘቶቸን ማካተት	1							1
									የአማርኛ ቋንቋን እንደ አማራጭነት ለማካተት የማሻሺያ ስራ መስራት	0.5	አማርኛ እንደ አማራጭ ቋንቋ የተካተተለት ዌብሳይት	1										1

				ለሚያጋጥሙ የሶፍትዌር ችግሮች አስፈላጊውን ማስተካከያ ማድረግ	5	በቁጥር	ሪፖርት	1	አስፈላጊ የሶፍትዌር ማስተካከያዎችን ማድረግና ሪፖርት ማዘጋጀት	5	ሪፖርት	1										1
				የጠቅላላ የግብርና ዲጂታይዜሽን የሚያግዙ ሶፍትዌር የፍላጎት ዳሰሳ ጥናት ሥራዎችን መስራት	0.2	ቁጥር	የተሰሩ የዳሰሳ ጥናት ስራዎች	1	የሶፍትዌር ዳሰሳ ጥናት ማዘጋጀት	በቁጥር	የዳሰሳ ጥናት ዶክመንት	1
				የሶፍትዌ እስፔሲፊኬሽን እና ቢጋር ማዘጋጀት	0.2	በቁጥር	የተሰራ ስፔስፊኬሽን ወይም ቢጋር	2	እንዳስፈላጊነቱ የሶፍትዌር ስፔስፍኬሽን ወይም ቢጋር ማዘጋጀት	በቁጥር	የስፔስፊኬሽን ወይም ቢጋር ዶክመንት	2

				ራስን ማብቃት (Self Development)	35	በቁጥር	የሰለጠኑ ሰራተኞች እና የሰለጠኑት የቴክኖሎጅ አይነት	7	በDHIS Acadamy ብቁ ሆኖ መገኝት	20	7 Certificate	7		1	2	4
								4	5 Milllion coders Certificate ብቁ ሆኖ መገኝት	15	4 certificate	4		2	2
	የድጋፍ አገልግሎት መስት	የድጋፍ ሰጭ እና ክትትል		ለ ICT ክፍሉ የሚያስፈልጉትን ድጋፍ መስጥት	20	በቁጥር	የተደረጉ ድጋፎች	7	ለ ወረቀት አልባ ስራዎች አስፈላጊውን ድጋፍ መስጥት	20	ድጋፍ የተሰጥባችው ስራዎች								10	10